Regionální individuální projekt

Prostupné zaměstnávání

v Olomouckém kraji

reg. č. projektu:

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032

1. PROJEKT PROSTUPNÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI

1.1. Identifikace projektu

| Název projektu | Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji |
| --- | --- |
| Registrační číslo projektu | CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_010/0000032 |
| Cílová skupina projektu | Uchazeči o zaměstnání, kteří jsou v evidenci Úřadu práce České republiky (dále jen „ÚP ČR“) nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo byli v evidenci ÚP ČR za poslední tři roky déle než 12 měsíců a současně vykazují alespoň 2 další znaky sociálního vyloučení. Znaky sociálního vyloučení: pobyt v sociálně vyloučené lokalitě, nízká kvalifikace, pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zadluženost a nestabilita bydlení. |
| Období realizace projektu | 1. 2. 2016 – 30. 4. 2023 |
| Název operačního programu | OP Zaměstnanost |
| Číslo operačního programu | CZ.03.1.48 |
| Název prioritní osy | Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly |
| Číslo prioritní osy | 03.1 |
| Název investiční priority | Přístup k zaměstnání pro osoby hledající zaměstnání a neaktivní osoby, včetně místních iniciativ na podporu zaměstnanosti a mobility pracovníků |
| Číslo investiční priority | 03.1.48 |
| Název výzvy Číslo výzvy | Realizace projektů zaměřených na řešení specifických problémů na regionální úrovni pomocí kombinace nástrojů APZ 03_15_010 |

Projekt Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji (dál jen „projekt“) byl zaměřen                        na zvýšení zaměstnatelnosti uchazečů o zaměstnání, kteří spadají do jeho cílové skupiny, prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. Projekt přispíval:

-	ke zmírnění negativních důsledků dlouhodobé nezaměstnanosti na jednotlivce,

-	k motivaci osob z cílové skupiny vrátit se na trh práce,

-	ke zvýšení uplatnitelnosti cílové skupiny projektu na trhu práce.

Projekt byl realizován Úřadem práce České republiky – krajskou pobočkou v Olomouci, resp. prostřednictvím jeho kontaktních pracovišť ve Šternberku (od začátku realizace projektu                  do 31.5.2018), Olomouci (od 1.6.2018 do konce realizace projektu), Přerově, Hranicích, Šumperku a Jeseníku.

Realizační tým projektu:

-	projektový manažer

-	finanční manažer

-	poradci cílové skupiny

-	odborný pracovník ESF

## 1.2 Cíle projektu

- Globální cíl projektu: zvýšit zaměstnatelnosti cílové skupiny

- Hlavní cíl projektu: 	orientovat účastníky projektu v pravidlech a terminologii trhu práce,	pomoci účastníkům získat nové či lepší dovednosti a znalosti v oblasti pracovněprávních vztahů

- Specifické cíle: na posílení a doplnění aktivní politiky zaměstnanosti se zaměřením na osoby z cílové skupiny s těmito cíli:

- výběr účastníků pro min. 1100 osob z cílové skupiny

- vstup do projektu (vstupní modul) pro min. 600 osob z cílové skupiny

- skupinové poradenství pro min. 600 osob z cílové skupiny

- individuální poradenství pro min. 600 osob z cílové skupiny

- odborná výuka - rekvalifikace pro min. 115 úspěšných absolventů

- Práce na zkoušku pro min. 80 osob z cílové skupiny

- Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené pro min. 219 osob z cílové skupiny

- Veřejně prospěšné práce pro min. 100 osob z cílové skupiny

- doprovodná opatření pro všechny účastníky projektu

2. KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

Klíčové aktivity probíhaly na kontaktních pracovištích Úřadu práce České republiky - krajské pobočky v Olomouci (dále jen „kontaktní pracoviště úřadu práce“).

| kontaktní pracoviště úřadu práce | adresa |
| --- | --- |
| ŠTERNBERK | Uničovská 182/36, 785 01 Šternberk 1 |
| OLOMOUC | Vejdovského 988/4, Olomouc 9 |
| PŘEROV | Žerotínovo nám. 168/21, Přerov |
| HRANICE | Purgešova 1399, Hranice |
| JESENÍK | Karla Čapka 1147/10, Jeseník |
| ŠUMPERK | M. R. Štefánika 1059/20, Šumperk |

## 2.1 Řízení projektu

Za realizaci projektu odpovídali projektový a finanční manažer, zejména za:

-	realizaci jednotlivých klíčových aktivit,

-	naplňování monitorovacích indikátorů,

-	dodržování rozpočtu,

-	přípravu průběžných zpráv o realizaci projektu a žádostí o platbu,

-	přípravu a organizaci workshopů konaných v průběhu trvání projektu,

-	předávání informací realizačnímu týmu projektu a jeho řízení prostřednictvím porad, 	elektronické a telefonické komunikace,

-	archivaci dokumentů,

-	řádné ukončení projektu.

2.2 Publicita projektu

Za účelem zabezpečení informovanosti veřejnosti o aktivitách projektu, jeho financování (zejména směrem k osobám patřícím do cílové skupiny) byly zajištěny následující způsoby publicity.

Internetové stránky realizátora projektu:

https://www.uradprace.cz/web/cz/prostupne-zamestnavani-v-olomouckem-kraji

Informační letáky

Plakáty

Inzerce v tisku (Váš Region - Olomoucko, Přerov - zveřejněno ve dnech 16.12.2016, 18.10.2017, 13.12.2017, 4.7.2018)

Realizace 15 workshopů

Workshopy byly realizovány na kontaktních pracovištích ÚP ČR v Olomouci, Přerově, Šumperku a Jeseníku.

2017 - 9. 6. (Šumperk), 13. 6. (Olomouc), 22. 6. (Jeseník), 27. 6. (Přerov)

2019 - 19. 6. (Olomouc), 18. 9. (Jeseník), 24. 9. (Přerov), 2. 10. (Šumperk)

2020 - 7. 9. (Olomouc), 23. 9. (Jeseník), 30. 9. (Šumperk), 7. 10. (Přerov)

2021 - 20. 9. (Olomouc), 4. 10. (Šumperk), 14. 10. (Přerov)

## 2.3 Výběr účastníků

Do Výběru účastníků byli zařazeni uchazeči o zaměstnání evidovaní na ÚP ČR nepřetržitě déle než 12 měsíců nebo za poslední tři roky déle než 12 měsíců. Současně posuzovaným parametrem pro vstup do projektu bylo splnění alespoň dvou z následujících znaků sociálního vyloučení: pobyt v sociálně vyloučené lokalitě, nízká kvalifikace, pobírání dávek pomoci v hmotné nouzi, zadluženost a nestabilita bydlení.

Výběr účastníků probíhal prostřednictvím informační akce, na kterou byli předvybraní uchazeči o zaměstnání pozváni a na které jim byl projekt představen z pohledu jejich možností, povinností a jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Byli informováni o uplatňování principů rovných příležitostí v rámci realizace projektu. Uchazeči vyplnili Dotazník předběžného zájmu o zapojení do projektu. Z dotazníků poradce cílové skupiny vyhodnotil, kteří uchazeči o zaměstnání jsou vhodní k zařazení do projektu a zároveň o projekt jeví zájem. KA byla naplánována pro min. 1 100 osob. Realizaci viz v Tab. č. 1.

## 2.4 Vstupní modul

Náplní Vstupního modulu bylo:

-	seznámení účastníků s projektem, jeho cíli a časovým harmonogramem,

-	poučení o závaznosti účasti v projektu a podmínkách jejího ukončení,

-	seznámení s právy a povinnostmi účastníka projektu,

-	informace o uplatňování principů rovných příležitostí v rámci realizace projektu,

-	podpis dohody o účasti v projektu

KA byla naplánována pro min. 600 osob. Realizaci viz v Tab. č. 1.

Tab. č. 1: Procentuální vyjádření úspěšnosti vstupu do projektu

| Kontaktní pracoviště úřadu práce | Výběry (počet uchazečů o zaměstnání, kteří se zúčastnili informační akce) plán: 1100 | Vstupy (počet uchazečů o zaměstnání, kteří vstoupili do projektu) plán: | Úspěšnost (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Přerov | 343 | 138 | 40% |
| Hranice | 297 | 93 | 31% |
| Olomouc /Šternberk | 245 | 183 | 75% |
| Šumperk | 294 | 158 | 54% |
| Jeseník | 241 | 139 | 58% |
| Celkem | 1420 | 711 | 50% |

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

Úroveň vzdělání účastníků projektu byla primárně ovlivněna nastavenými znaky sociálního vyloučení, tj. i nízkou kvalifikací, za kterou bylo považováno vzdělání v kategoriích                 bez vzdělání, základní vzdělání a vyučen bez maturity. Struktura   účastníků   projektu     dle jejich ukončeného vzdělání je znázorněna v Tab č. 2, dle data narození v Tab. č. 3.

Tab č. 2 Vzdělání účastníků projektu

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

Tab. č. 3 Struktura účastníků projektu dle data narození

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

## 2.5 Skupinové a individuální poradenství

2.5.1 Skupinové poradenství

Skupinové poradenství (dále jen „SP“) bylo určeno pro všechny účastníky projektu, naplánováno bylo pro minimálně 600 účastníků projektu.

Obsah: zlepšení orientace na trhu práce, pomoc se sestavením profesního životopisu                    a motivačního dopisu, motivace k řešení vlastní nezaměstnanosti, příprava na pracovní pohovor

Realizaci viz v Tab. č. 4.

Tab. č. 4: Skupinové poradenství - realizace

| Kontaktní pracoviště úřadu práce | Počet realizovaných SP | Počet účastníků projektu, kteří absolvovali SP |
| --- | --- | --- |
| Přerov | 25 | 124 |
| Hranice | 21 | 79 |
| Olomouc/Šternberk | 27 | 144 |
| Šumperk | 26 | 141 |
| Jeseník | 28 | 129 |
| Celkem | 127 | 617 |

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

2.5.2 Individuální poradenství

Individuální poradenství probíhalo po celou dobu účasti uchazeče o zaměstnání v projektu                a bylo naplánováno pro minimálně 600 účastníků projektu. Klíčovou aktivitu realizovali poradci cílové skupiny, počet absolvovaných hodin nebyl omezen. Realizace viz v Tab. č. 5.

Obsah: zvýšení informovanosti v oblasti hledání zaměstnání, dluhové problematiky; vyhodnocování jednotlivých klíčových aktivit; zlepšení orientace na (zejména) regionálním trhu práce

Tab. č. 5 - Realizace klíčové aktivity Individuální poradenství

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

## 2.6 Odborná výuka – rekvalifikace

V rámci projektu byly realizovány rekvalifikace:

-	zabezpečované (Úřadem práce ČR)

-	zvolené (účastníkem projektu).

Rekvalifikace byly realizovány s předpokladem zvýšení uplatnitelnosti účastníka projektu        na trhu práce. Kurzy, jež byly v projektu realizovány, jsou uvedeny v Tab. č. 10.

Součástí Odborné výuky – rekvalifikací byl (v rámci další klíčové aktivity Doprovodná opatření) vzdělávací kurz s názvem Finanční gramotnost pro účastníky projektu (dále rovněž „FG“). Realizováno 22 kurzů, osvědčení získalo 88 účastníků projektu.

Klíčová aktivita Odborná výuka – rekvalifikace byla naplánována pro minimálně 115 úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů, kteří zároveň splnili bagatelní podporu                    (40 hodin podpory v rámci klíčových aktivit). Realizaci viz v kapitole 4.

K datu 28.2.2023 úspěšně absolvovalo (bez ohledu na splnění bagatelní podpory) zvolené rekvalifikace 28 účastníků, zabezpečované rekvalifikace 37 účastníků a vzdělávací kurz FG 88 účastníků. Realizaci viz v Tab. č. 9 a 10.

Tab. č. 6 - Podíl jednotlivých kontaktních pracovišť na úspěšnosti absolvování zvolených, zabezpečovaných rekvalifikací a vzdělávacího kurzu Finanční gramotnost

| Kontaktní pracoviště ÚP ČR | úspěšnost absolvování zvolených rekvalifikací (%) | úspěšnost absolvování zabezpečovaných rekvalifikací (%) | úspěšnost vzdělávacího kurzu Finanční gramotnost (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Přerov | 4% | 35% | 11% |
| Hranice | 11% | 0% | 1% |
| Olomouc/Šternberk | 36% | 30% | 39% |
| Šumperk | 39% | 30% | 33% |
| Jeseník | 11% | 5% | 16% |

Tab. č. 7 - Procentuální vyjádření obsazenosti rekvalifikačních kurzů

| Rekvalifikační kurz | Počet uchazečů zařazených do rekvalifikačního kurzu | Procentuální vyjádření obsazenosti rekvalifikačních kurzů |
| --- | --- | --- |
| Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách | 14 | 9% |
| Pedikérka a nehtová designérka | 1 | 1% |
| Řidič skupiny D | 1 | 1% |
| Profesní řidič sk. D, D+E | 1 | 1% |
| Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky | 1 | 1% |
| Účetnictví a daňová evidence | 1 | 1% |
| Barista | 1 | 1% |
| Pracovník grafického studia | 1 | 1% |
| Obsluha elektrovozíku a motovozíku | 5 | 3% |
| Stavební truhlář | 1 | 1% |
| Řidič skupiny T | 1 | 1% |
| Základy obsluhy osobního počítače | 24 | 16% |
| Asistent/ka, sekretář/ka | 1 | 1% |
| Strážný | 10 | 7% |
| Vstupní školení - příprava k získání profesního průkazu C, C+E | 1 | 1% |
| Řidič skupiny C+E | 1 | 1% |
| vzdělávací kurz Finanční gramotnost | 88 | 58% |

Tab. č. 8 - Počty uchazečů, kteří po absolvování zvolené nebo zabezpečované rekvalifikaci nastoupili na podpořené nebo nepodpořené pracovní místo

| Kontaktní pracoviště ÚP ČR | Nástupy na VPP | Nástupy na SÚPM | Nástupy na PnZ | Nástupy na PnZ a následně na SÚPM či VPP | Nástupy na nepodpořené pracovní místo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přerov |  |  |  |  | 2 |
| Hranice |  | 1 |  |  | 1 |
| Olomouc/Šternberk | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Šumperk | 1 | 6 |  |  | 6 |
| Jeseník |  | 1 |  |  |  |

Údaje uvedené v tabulkách 6 - 8 jsou platné k datu 28.2.2023.

## 2.7 Vytvoření pracovních míst

Cíl: zapojení účastníků do pracovního procesu, získání nebo obnovení pracovních návyků

K aktivizaci účastníků projektu na trhu práce projekt využíval tři klíčové aktivity:

Práce na zkoušku, Veřejně prospěšné práce a Společensky účelná pracovní místa – vyhrazená.

2.7.1 Práce na zkoušku (PnZ)

Účel:

-	zajištění připravenosti účastníka projektu k nástupu na pracovní místo

-	znovuobnovení pracovních návyků účastníků projektu

-	poskytnutí příspěvku na částečnou úhradu mzdových nákladů zaměstnavateli 	(maximálně na 3 měsíce) ve výši maximálně 10.000 Kč (střední a nižší vzdělání 	účastníka) nebo 12.000 Kč měsíčně (vyšší či vysokoškolské vzdělání účastníka)

Klíčová aktivita byla naplánována pro minimálně 80 účastníků, realizaci viz v Tab. č. 9.

2.7.2 Veřejně prospěšné práce (VPP)

Účel:

-	umístit na trhu práce obtížně umístitelné projektu (ztížená dopravní obslužnost, péče

o děti apod.)

-	poskytnutí mzdového příspěvku zaměstnavateli (v souladu se strategií poskytování 	příspěvků na nástroje APZ na Krajské pobočce ÚP ČR v Olomouci)

V projektu byla tato klíčová aktivita naplánována pro minimálně 100 účastníků                                 a s maximální délkou trvání 12 měsíců. Realizaci viz v Tab. č. 9.

2.7.3 Společensky účelné pracovní místo – vyhrazené (SÚPM)

Účel:

-	vyhrazení pracovního místa pro účastníka projektu na základě dohody s ÚP ČR

Využití klíčové aktivity Společensky účelné pracovní místo - vyhrazené bylo naplánováno        pro minimálně 219 osob. Realizaci viz v Tab. č. 9.

Tab. č. 9 - Počty účastníků projektu, kteří nastoupili PnZ, VPP a SÚPM

| Kontaktní pracoviště ÚP ČR | Nástupy na PnZ | Nástupy na VPP | Nástupy na SÚPM |
| --- | --- | --- | --- |
| Přerov | 11 | 21 | 42 |
| Hranice | 1 | 10 | 12 |
| Olomouc/Šternberk | 19 | 5 | 62 |
| Šumperk | 24 | 40 | 48 |
| Jeseník | 15 | 13 | 52 |
| Celkem | 70 | 89 | 216 |

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

## 2.8 Doprovodná opatření

Doprovodná opatření sloužila účastníkům projektu k usnadnění účasti na aktivitách projektu

V rámci projektu byla účastníkům proplácena tato doprovodná opatření:

-	Cestovné na aktivity individuální poradenství, skupinové poradenství a odborná 	výuka - rekvalifikace

-	Cesta do zaměstnání

-	Potvrzení související s pracovním zařazením

a)	Výpis z rejstříku trestů

b)	Potvrzení zdravotní způsobilosti

c)	Výpis z karty řidiče

-	Kadeřnické služby nebo ošatné

-	Stravné při účasti na aktivitě Skupinové poradenství

3. ROZPOČET PROJEKTU

5.1 Schválený rozpočet a čerpání rozpočtu

3.1 Schválený rozpočet a čerpání rozpočtu

Schválený rozpočet:	76 130 162,00 Kč

Vyčerpáno k 28.2.2023:	63 162 074,42 Kč

Čerpání v letech 2020–2021 bylo ovlivněno mimořádnými epidemiologickými opatřeními vztahujícími se k onemocnění COVID-19. Musely být pozastaveny některé aktivity, zaměstnavatelé omezily množství podávaných žádostí o SÚPM, VPP a PnZ. V první polovině roku 2022 ovlivnilo čerpání také rozpočtové provizorium. V následujících tabulkách a grafech je pokles čerpání v tomto období patrný.

Částky čerpání rozpočtu uváděné v této zprávě k 28.2.2023 nejsou konečné. Projekt bude ukončen 30.4.2023.

Tab. č. 10: Čerpání rozpočtu v Kč v jednotlivých letech k 28.2.2023

|  | celkem čerpání | procenta |
| --- | --- | --- |
| Schválený rozpočet | 76 130 162,00 | 100,00 % |
| Celkové čerpání | 63 162 074,42 | 82,97 % |
| rok 2016 | 671 668,90 | 0,88 % |
| rok 2017 | 7 874 295,34 | 10,34 % |
| rok 2018 | 15 097 881,85 | 19,83 % |
| rok 2019 | 10 429 056,13 | 13,70 % |
| rok 2020 | 8 875 856,70 | 11,66 % |
| rok 2021 | 9 233 434,50 | 12,13 % |
| rok 2022 | 9 659 592,62 | 12,69 % |
| rok 2023 do 28.2.2023 | 1 320 288,38 | 1,74 % |

Graf č. 1: Čerpání rozpočtu v Kč v jednotlivých letech k 28.2.2023

Tab. č. 11: Čerpání rozpočtu v Kč podle položek rozpočtu k 28.2.2023

|  | celkem čerpání | procenta |
| --- | --- | --- |
| Celkový rozpočet | 76 130 162,00 | 100,00 % |
| Celkové čerpání | 63 162 074,42 | 82,97 % |
| Osobní náklady | 18 523 708,89 | 24,34 % |
| Cestovné | 51 263,00 | 0,07 % |
| Režijní a administrativní náklady | 1 549 030,96 | 2,03 % |
| Nákup služeb | 456 911,57 | 0,60 % |
| Mzdové příspěvky | 42 367 712,00 | 55,65 % |
| Doprovodná opatření | 213 448,00 | 0,28 % |

3.2 Mzdové příspěvky

Bylo uzavřeno celkem:

- 216 dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (dále jen „SÚPM),

- 89 dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací (dále jen „VPP“) a

- 70 dohod o vyhrazení společensky účelného pracovního místa při realizaci aktivity práce na zkoušku (dále jen „PnZ“).

Tab. č. 12: Proplacené mzdové příspěvky k 28.2.2023

|  | čerpání | procenta |
| --- | --- | --- |
| Proplacené mzdové příspěvky celkem | 42 367 712,- | 100 % |
| Mzdové příspěvky SÚPM | 30 054 098,- | 70,94 % |
| Mzdové příspěvky VPP | 10 646 978,- | 25,13 % |
| Mzdové příspěvky PnZ | 1 666 636,- | 3,93 % |

Graf č. 2: Proplacené mzdové příspěvky k 28.2.2023

V Tab. č. 13–15 jsou uvedeny částky na jednotlivé mzdové příspěvky k 28.2.2023 (jde           o součet částky skutečného čerpání + zazávazkované částky – zatím neproplacené)

Tab. č. 13: Mzdové příspěvky na SÚPM k 28.2.2023

| Kontaktní pracoviště | Vyčerpáno + zazávazkováno v Kč | počet uzavřených dohod | procenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Šternberk / Olomouc | 7 311 270,- | 62 | 23,92 % |
| Přerov | 6 628 057,- | 42 | 21,69 % |
| Hranice na Moravě | 1 507 695,- | 12 | 4,93 % |
| Šumperk | 7 661 531,- | 48 | 25,07 % |
| Jeseník | 7 455 533,- | 52 | 24,39 % |
| Celkem SÚPM | 30 564 086,- | 216 | 100 % |

Tab. č. 14: Mzdové příspěvky na VPP k 28.2.2023

| Kontaktní pracoviště | Vyčerpáno + zazávazkováno v Kč | počet uzavřených dohod | procenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Šternberk / Olomouc | 510 000,- | 5 | 4,76 % |
| Přerov | 2 713 847,- | 21 | 25,31 % |
| Hranice na Moravě | 1 228 374,- | 10 | 11,46 % |
| Šumperk | 4 799 828,- | 40 | 44,77 % |
| Jeseník | 1 468 929,- | 13 | 13,70 % |
| Celkem SÚPM | 10 720 978,- | 89 | 100 % |

Tab. č. 15: Mzdové příspěvky na PnZ k 28.2.2023

| Kontaktní pracoviště | Vyčerpáno + zazávazkováno v Kč | počet uzavřených dohod | procenta |
| --- | --- | --- | --- |
| Šternberk / Olomouc | 443 743,- | 19 | 26,63 % |
| Přerov | 236 399,- | 11 | 14,18 % |
| Hranice na Moravě | 27 467,- | 1 | 1,65 % |
| Šumperk | 586 939,- | 24 | 35,22 % |
| Jeseník | 372 088,- | 15 | 22,32 % |
| Celkem SÚPM | 1 666 636,- | 70 | 100 % |

Graf č. 3: Objem mzdových příspěvků na jednotlivých kontaktních pracovištích k 28.2.2023

3.3 Doprovodná opatření

K 28.2.2023 bylo na doprovodná opatření celkem proplaceno 213 448,- Kč. V následující tabulce a grafech jsou uvedeny finanční prostředky, vyplacené na jednotlivá doprovodná opatření a vyplacené na jednotlivých kontaktních pracovištích.

Tab. č. 16: Proplacená doprovodná opatření k 28.2.2023

|  | Celkem v Kč |
| --- | --- |
| Cestovné účastníků projektu | 59 299,- |
| Cesta do zaměstnání | 4 414,- |
| Stravné – občerstvení na skupinovém poradenství | 71 182,- |
| Potvrzení související s pracovním zařazením | 8 784,- |
| Kadeřnické služby, ošatné | 69 769,- |

Graf č. 4: Proplacená doprovodná opatření vyplacená na jednotlivých kontaktních pracovištích k 28.2.2023

4. VYHODNOCENÍ PROJEKTU

## Celkové vyhodnocení projektu realizátorem - dosažené hodnoty indikátorů

V rámci aktivity Řízení projektu bylo průběžně sledováno naplňování:

-	monitorovacích indikátorů, k jejichž dosažení se realizátor projektu zavázal v rámci žádosti o finanční podporu z Operačního programu Zaměstnanost, resp. následně schválených změn (viz Tab. č. 17)

-	limitů stanovených pro jednotlivé klíčové aktivity (viz Tab. č. 18)

Tab. č. 17: Celkové vyhodnocení naplnění

stanovených monitorovacích indikátorů realizátorem projektu k 30. 4. 2023

| Číslo monitorovacího indikátoru | Název monitorovacího indikátoru | Cílová hodnota | Dosažená hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 000 | Celkový počet účastníků | min. 479 | 532 |
| 62 600 | Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti | min. 115 | 140 |

Z hlediska naplnění nastavených monitorovacích indikátorů realizátorem projektu lze projekt Prostupné zaměstnávání v Olomouckém kraji hodnotit jako úspěšný.

Monitorovací indikátor 60 000 byl nejen naplněn, ale i o 53 osob překročen. Rovněž                         u monitorovacího indikátoru 62 600 byla stanovená hranice nejen dosažena, ale o 25 osob překročena.

Naplnění limitů klíčových aktivit projektu lze klasifikovat jako částečně úspěšné. V položkách Výběr účastníků, Vstupní modul, Individuální poradenství a Skupinové poradenství byly stanovené limity nejen splněny, ale i překročeny.  U klíčových aktivit Práce na zkoušku, SÚPM a VPP se naplánované limity splnit nepodařilo. Příčinou bylo mj. opakované vyhlašování celorepublikového nouzového stavu v letech 2020 - 2021, které mělo                           za následek dlouhodobé utlumení poradenských činností, jejichž splnění bylo podmínkou nástupu na podpořené pracovní místo. Tato příčina měla za následek rovněž snížení zájmu zaměstnavatelů o uzavírání pracovněprávních vztahů s účastníky projektu.

Tab. č. 18 - Celkové zhodnocení naplnění limitů pro klíčové aktivity projektu

|  | Výběr účastníků | Vstupní modul | Práce na zkoušku | SÚPM | VPP | Individuální poradenství | Skupinové poradenství |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| limit pro naplnění klíčové aktivity | 1100 | 600 | 80 | 219 | 100 | 600 | 600 |
| stav naplnění k 28.2.2023 | 1420 | 711 | 70 | 216 | 89 | 701 | 637 |

Údaje uvedené v tabulce jsou platné k datu 28.2.2023.

Zpracovali:

Mgr. Martin Doležel – projektový manažer, kapitoly 1, 2 a 4

Ing. Zuzana Koudelková – finanční manažer, kapitola 3